## Registro general
Control de cambios
IS-00212 - Ingeníeria de software
Table de seguimiento de riesgo
Proyecto | Diesel Maps |  |  | Ciclo | 2 |  | Responsable del seguimiento | LS y LC
Equipo | Grupo 2 |  |  | Profesor | Gilberto Pedraza Garcia |  | Periodo de seguimiento | Diseño (Ciclo 2)
Registro general de riesgos de la fase
Código | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable | Estado actual
RG-001 | Retraso en entregables | Gestión | 6 | 8 | Alto | Seguimiento semanal de tareas | Reasignación de tareas criticas | LE | Activo – Controlado
RG-002 | Mala defincion de estrategias | Gestión | 5 | 7 | Medio | validacion de estrategias | Ajuste del plan de implementacion | LE | Activo – Controlado
RG-003 | Incumplimientos de estandar de codigo | Tecnico | 7 | 8 | Alto | Definir estandares y realizar versiones | Correccion inmediata del codigo | LP | Activo
RG-004 | Errores en revision e inspeccion de codigo | Calidad | 5 | 7 | Medio | aplicar un checklist y revision periodica | Nueva revision y corrección | LS | Activo – Controlado
RG-005 | Mala gestion de defectos identificados | Calidad | 6 | 9 | Alto | Registrar y priorizar defectos encontrados | Corrección prioritaria de errores criticos | LE | Mitigado
RG-006 | Fallos en pruebas unitarias | Técnico | 7 | 9 | Alto | Ejecutar pruebas continuas antes cada entrega | Corrección del código y nuevas pruebas | LD | Activo
RG-007 | Problemas de integracion entre componenentes | Arquitectura | 5 | 8 | Alto | Validacion de compatibilidad entre modulos | Ajustes técnicos y pruebas de integracion | LA | Activo – Controlado
RG-008 | Errores en acutalizacion y revision de codigo | Tecnico | 6 | 8 | Alto | Uso de control de versiones y validacion | Restauracion de version estable | LD | Activo
RG-009 | Baja disponibilidad del equipo en tareas criticas | Gestión | 5 | 7 | Medio | Planificación y distribucion adecuada | Redistribución de carga laboral | LE | Activo - Controlado
RG-010 | Problemas de comunicación en actividades | Equipo | 5 | 6 | Bajo | Reuniones periodicas y documentacion | Reunion de alineacion del equipo | LE | Mitigado
RG-011 | Falta de conocimiento tecnico en pruebas unitarias | Soporte | 6 | 7 | Medio | Capacitacion y apoyo tecnico | Sesiones de acompañamiento | LS | Activo – Controlado
RG-012 | Perdida de informacion o cambios de codigo | Tecnico | 5 | 9 | Alto | Uso de repositorios y respaldos | Restauracion de respaldos del proyecto | LD | Activo

## Seguimiento periodico
Universidad Piloto de Colombia
IS-00212 - Ingeníeria de software
Matriz de seguimiento de riesgo
Proyecto | Diesel Maps |  | Ciclo | 2 | Responsable del seguimiento | LS y LC
Equipo | Grupo 2 |  | Profesor | Gilberto Pedraza Garcia | Periodo de seguimiento | Diseño (Ciclo 2)
Seguimiento periódico de riesgos
Fecha | Código de riesgo | Acciones ejecutadas | Resultado de la mitigación | ¿Cambió el nivel de riesgo? | Nuevo estado | Observaciones
2026-05-12 | RG-001 | Seguimiento a actividades del plan de implementación | Entregas realizadas a tiempo | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor organización del equipo
2026-05-12 | RG-002 | Validacion grupal de estrategia de implementación | Estrategia mas clara | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor claridad en actividades
2026-05-12 | RG-003 | Revision de estandares de codificacion | Codigo mas organizado | No | Activo | Continúan validaciones técnicas
2026-05-12 | RG-004 | Aplicación de listas de chequeo | Disminución de errores en revision | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Revisiones más completas
2026-05-12 | RG-005 | Priorización y correción de defectos | Defectos criticos solucionados | Sí (disminuyó) | Mitigado | Riesgo controlado
2026-05-12 | RG-006 | Ejecucion de pruebas unitarias | Identificacion temprana de errores | No | Activo | Continuan Pruebas
2026-05-12 | RG-007 | Validación de integración entre modulos | Integracion estable | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor compatibilidad
2026-05-12 | RG-008 | Revision y control de cambios de codigo | Reducción de errores | No | Activo | Continúan monitoreo
2026-05-12 | RG-009 | Redistribucion de actividades criticas | Mejor disponibilidad del equipo | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Menor carga laboral
2026-05-12 | RG-010 | Reuniones de seguimiento tecnico | Comunicación mas clara | Sí (disminuyó) | Mitigado | Sin inconvenientes
2026-05-12 | RG-011 | Capacitacion en pruebas unitarias | Mejor compresion tecnica | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor desempeño
2026-05-12 | RG-012 | Realizacion de respaldos y control de versiones | Información protegida | No | Activo | Se mantiene monitoreo

## Evaluacion general
Universidad Piloto de Colombia |  |  |  | Aprobación del seguimiento
IS-00212 - Ingeníeria de software |  |  |  | LS Y LC | 12 de mayo de 2026
Matriz de seguimiento de riesgo
Proyecto | Ahorra Tank | Responsable del seguimiento | LE y LC | Responsables | Fecha
Equipo | Grupo 2 | Periodo de seguimiento | Diseño (Ciclo 2)
Evaluación general del estado de riesgos de la fase
Número total de riesgos |  | 12
Riesgos activos |  | 5
Riesgos mitigados |  | 2
Riesgos Activos - Controlados |  | 5
Riesgos ocurridos |  | 0
Acciones correctivas definidas para la fase siguiente
Fortalecer la revision de codigo para reducir defectos en implementación.
Mantener seguimiento continuo a pruebas unitarias y control de versión.
Mejorar la comunicación entre lideres durante actividades tecnicas.
Incrementar capacitaciones relacionadas con estándares de codificacion y pruebas.
Continuar con el monitoreo de integracion entre modulos del sistema.