## Registro general
IS-00212 - Ingeníeria de software
Table de seguimiento de riesgo
Proyecto | Diesel Maps |  |  | Ciclo | 2 |  | Responsable del seguimiento | LS y LC
Equipo | Grupo 2 |  |  | Profesor | Gilberto Pedraza Garcia |  | Periodo de seguimiento | Diseño (Ciclo 2)
Registro general de riesgos de la fase
Código | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable | Estado actual
RG-001 | Errores de prueba de integración | Tecnico | 7 | 9 | Alto | Realizar validaciones previas y pruebas | Correccion del codigo y nueva ejecucion | LA | Activo
RG-002 | Fallos en pruebas de aceptación | Calidad | 6 | 8 | Alto | validar requerimientos antes de ejecución | Ajustes de funcionalidades incorrectas | LD | Activo – Controlado
RG-003 | Resultados incorrectos en pruebas de calidad | Calidad | 6 | 8 | Alto | Aplicar metricas y validaciones tecnicas | Repeticion de pruebas y ajustes tecnicos | LA | Activo
RG-004 | Documentacion incompleta en informe de pruebas | Gestión | 5 | 7 | Medio | Revisar formatos y validar informacion registrada | Corrección y actualizacion del informe | LS | Activo – Controlado
RG-005 | Informacion poco calra en manual de usuarios | Soporte | 5 | 7 | Medio | Validar redacción y funcionamiento del sistema | Actualizar el manual y corregir inconsistencias | LP | Activo - Controlado
RG-006 | Errores tecnicos en el manual técnico | Arquitectura | 6 | 8 | Alto | Revisar arquitectura y tecnologias documentadas | Corrección tecnica del manual | LC | Activo
RG-007 | Errores en actualizacion y revision de codigo | Tecnico | 7 | 9 | Alto | Implementar control de versiones , constante | Restauracion de version estable | LD | Activo
RG-008 | Defectos no detectados durante pruebas | Calidad | 6 | 9 | Alto | Ejecutar revisiones periódicas y pruebas completas | Corrección inmediata de defectos encontrados | LC | Activo
RG-009 | Retrasos en ejecución de pruebas | Gestión | 5 | 7 | Medio | Realizar seguimiento semanal y priorizar tareas | Redistribucion de actividades criticas | LE | Activo - Controlado
RG-010 | Problemas de comunicación entre lideres durante pruebas | Equipo | 4 | 6 | Bajo | Establecer reuniones periódicas | Reunión de alineación y redistribución | LE | Mitigado
RG-011 | Falta de conocimiento tecnico en herramientas de pruebas | Soporte | 5 | 7 | Medio | Capacitación y acompañamiento técnico | Sesiones de apoyo y documentacion adicional | LS | Activo – Controlado
RG-012 | Perdida de informacion de resultados de pruebas | Tecnico | 5 | 8 | Alto | Realizar respaldos periódicos y controlar documentación | Restauar informacion desde respaldos | LD | Activo

## Seguimiento periodico
Universidad Piloto de Colombia
IS-00212 - Ingeníeria de software
Matriz de seguimiento de riesgo
Proyecto | Diesel Maps |  | Ciclo | 2 | Responsable del seguimiento | LS y LC
Equipo | Grupo 2 |  | Profesor | Gilberto Pedraza Garcia | Periodo de seguimiento | Diseño (Ciclo 2)
Seguimiento periódico de riesgos
Fecha | Código de riesgo | Acciones ejecutadas | Resultado de la mitigación | ¿Cambió el nivel de riesgo? | Nuevo estado | Observaciones
2026-05-19 | RG-001 | Ejecución continua de pruebas de integracion | Disminución de errores entre modulos | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor integración del sismtema
2026-05-19 | RG-002 | Validación de requerimientos antes de pruebas | Resultados más estables | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Menos inconsistencias
2026-05-19 | RG-003 | Aplicación de metricas de calidad | Mejor validación atributos | No | Activo | Continúan pruebas tecncicas
2026-05-19 | RG-004 | Revisión del informe de pruebas | Documentación mas completa | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor control documental
2026-05-19 | RG-005 | Validación del manual de usuario | Manual más entendible | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor experiencia de usuario
2026-05-19 | RG-006 | Revisión técnica del manual técnico | Corrección de errores técnicos | No | Activo | Continuan ajustes
2026-05-19 | RG-007 | Control de cambios y revisión de código | Menor cantidad de errores | No | Activo | Se mantiene monitoreo
2026-05-19 | RG-008 | Revision de defectos encontrados | Corrección de errores criticos | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejor estabilidad
2026-05-19 | RG-009 | Seguimiento semanal a pruebas | Cumplimiento parcial de tiempos | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Mejora en cronograma
2026-05-19 | RG-010 | Reuniones de alineación técnica | Mejor comunicación del equipo | Sí (disminuyó) | Mitigado | Sin inconvenientes
2026-05-19 | RG-011 | Capacitación sobre herramientas de pruebas | Mayor entendiiento técnico | Sí (disminuyó) | Activo – Controlado | Evolución positiva
2026-05-19 | RG-012 | Generación de respaldos del proyecto | Información protegida correctamente | No | Activo | Continua monitoreo

## Evaluacion general
Universidad Piloto de Colombia |  |  |  | Aprobación del seguimiento
IS-00212 - Ingeníeria de software |  |  |  | LS Y LC | 12 de mayo de 2026
Matriz de seguimiento de riesgo
Proyecto | Ahorra Tank | Responsable del seguimiento | LE y LC | Responsables | Fecha
Equipo | Grupo 2 | Periodo de seguimiento | Diseño (Ciclo 2)
Evaluación general del estado de riesgos de la fase
Número total de riesgos |  | 12
Riesgos activos |  | 5
Riesgos mitigados |  | 1
Riesgos Activos - Controlados |  | 6
Riesgos ocurridos |  | 0
Acciones correctivas definidas para la fase siguiente
Fortalecer las pruebas de integración para disminuir errores entre módulos.
Mantener seguimiento continuo a defectos encontrados durante las pruebas.
Mejorar la documentación del manual técnico y manual de usuario.
Incrementar el control de versiones durante actualización del código.
Continuar las capacitaciones relacionadas con herramientas y procesos de pruebas.