## Fase 2
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado varios problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se esta presentando dependencia en areas como lider de equipo y planeacion
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 3
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se esta presentando dependencia en areas como lider de equipo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 4
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se esta presentando dependencia en areas como lider de equipo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 5
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se redujo la dependencia en otras areas en general
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 6
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se presento dependencia esta semana con el lider de equipo por parte de desarrollo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | Se ha presentado problemas con la implementacion por uso de dispositivos con caracteristicas no optimas
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 7
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado varios problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades, mas de lo comun
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se presento dependencia esta semana con el lider de equipo, soporte y calidad por parte de desarrollo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | Se presentaron atrasos en la realizacion de actividades de la presente fase.
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | Se ha presentado retrasos con la implementacion por uso de dispositivos con caracteristicas no optimas
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento en el momento
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo