## Fase 2
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado varios problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se esta presentando dependencia en areas como lider de equipo y planeacion
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 3
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se esta presentando dependencia en areas como lider de equipo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 4
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se esta presentando dependencia en areas como lider de equipo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 5
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se redujo la dependencia en otras areas en general
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | No se han presentado problemas por temas de implementacion por ser etapa futura
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 6
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades pero ha mejorado
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se presento dependencia esta semana con el lider de equipo por parte de desarrollo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | No se han presentado mas problemas que la realizacion de tareas a ultimos momentos
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | Se ha presentado problemas con la implementacion por uso de dispositivos con caracteristicas no optimas
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento por ser etapa futura
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 7
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado varios problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades, mas de lo comun
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se presento dependencia esta semana con el lider de equipo, soporte y calidad por parte de desarrollo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | Se presentaron atrasos en la realizacion de actividades de la presente fase.
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | Se ha presentado retrasos con la implementacion por uso de dispositivos con caracteristicas no optimas
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento en el momento
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 8
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.0
| N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion
| 1 | Lider de equipo | Falta de coordinación entre miembros del Equipo |  | Establecer reuniones periódicas, usar herramientas de gestión y definir canales de comunicación claros. | Se han presentado varios problemas en la comunicacion por falta de atencion a las actividades, mas de lo comun
| 2 | Lider de equipo | Dependencia a un área concreta |  | Capacitar al equipo, documentar procesos y evitar depender de una sola persona. | Se presento dependencia esta semana con el lider de equipo, soporte y calidad por parte de desarrollo
| 3 | Lider de planeacion | Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista |  | Usar datos históricos, validar con el equipo y agregar márgenes de tiempo. | No se ha presentado mayor problema con entrega de tareas
| 4 | Lider de planeacion | Cambios en los Requerimientos |  | Aplicar control de cambios y validar impactos antes de aceptar modificaciones. | No se han presentado cambios en los requerimientos
| 5 | Lider de calidad | Rotación de Personal o Falta de Compromiso |  | Documentar el proyecto, definir roles y mantener un buen ambiente de trabajo. | Se presentaron atrasos en la realizacion de actividades de la presente fase.
| 6 | Lider de calidad | Obstaculos normativos o legales |  | Revisar normativas desde el inicio y asegurar cumplimiento legal. | No se han presentado problemas relacionados a temas legales
| 7 | Lider de desarrollo | Retrasos en la Implementación de Funcionalidades Clave |  | Priorizar tareas críticas y hacer seguimiento constante. | Se ha presentado retrasos con la implementacion por uso de dispositivos con caracteristicas no optimas
| 8 | Lider de desarrollo | Problemas de Rendimiento o Calidad Final |  | Realizar pruebas continuas y aplicar buenas prácticas de desarrollo. | No se han presentado problemas con temas de rendimiento en el momento
| 9 | Lider de arquitectura | Problemas de Compatibilidad con Diversos Dispositivos |  | Usar diseño responsive y realizar pruebas en múltiples dispositivos. | No se han presentado problemas de compatibilidad por ser etapa futura
| 10 | Lider de arquitectura | Datos incorrectos |  | Validar datos, usar restricciones y realizar respaldos periódicos. | No se han presentado problemas con temas de bases de datos por ser etapa futura
| 11 | Lider de soporte | Falta de Conocimiento Técnico |  | Capacitar al equipo y apoyar con documentación técnica. | Se han presentado problemas por falta de entendimiento de conceptos y plantillas pero ha reducido
| 12 | Lider de soporte | Desconocimiento de las responsabilidades |  | Definir roles claros y comunicar funciones desde el inicio. | Se han presentado problemas por confusion de actividades e incorrecta realizacion
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 9 ciclo 2
Manejo de riesgos
DieselMaps
1.2
| Fecha | N. | Miembro asignado | Riesgo | Estado | Mitigacion | Explicacion | Contingencia
|  | 1 | Lider de equipo | Adaptacion a las nuevas responsabilidades del rol |  | Se definen claramente las funciones del nuevo líder y se documentan las responsabilidades del rol.\ | La rotación de roles puede generar pérdida de información y desorganización si no se realiza una adecuada transferencia de conocimiento. | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas.
2
|  | 3 | Lider de planeacion | Adaptacion a las nuevas responsabilidades del rol |  | Se definen claramente las funciones del nuevo líder y se documentan las responsabilidades del rol. | Existe riesgo de retrasos y errores debido a la falta de contexto del nuevo líder sobre las actividades en curso. | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas.
4
|  | 5 | Lider de calidad | Adaptacion a las nuevas responsabilidades del rol |  | Se definen claramente las funciones del nuevo líder y se documentan las responsabilidades del rol. | La falta de claridad en responsabilidades puede afectar la continuidad del trabajo del equipo. | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas.
6
|  | 7 | Lider de desarrollo | Adaptacion a las nuevas responsabilidades del rol |  | Se definen claramente las funciones del nuevo líder y se documentan las responsabilidades del rol. | Se ha presentado retrasos con la implementacion por uso de dispositivos con caracteristicas no optimas | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas.
8
|  | 9 | Lider de arquitectura | Adaptacion a las nuevas responsabilidades del rol |  | cada líder del ciclo anterior le hace entrega al nuevo líder en la reunión inicial explicándole el proceso que llevaba con su rol antiguo | La falta de claridad en responsabilidades puede afectar la continuidad del trabajo del equipo. | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas.
10
|  | 11 | Lider de soporte | Adaptacion a las nuevas responsabilidades del rol |  | Se definen claramente las funciones del nuevo líder y se documentan las responsabilidades del rol. | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas. | Convocar una reunión de alineación para redefinir roles, aclarar responsabilidades y asegurar que todo el equipo tenga visibilidad de las funciones asignadas.
12
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

## Fase 10 ciclo 2
fecha | N | Miembro | Riesgo | Estado | mitigacion | explicacion | Contigencia | Manejo de riesgos
2026-04-28 | 1 | Lider de equipo | Información incompleta en la actualización del SRS |  | Validar la información con el equipo y revisar versiones anteriores | Durante la actualización del SRS pueden omitirse datos importantes si no hay validación conjunta | Realizar revisión grupal del documento y corregir secciones incompletas | DieselMaps
2026-04-28 | 2 | Lider de equipo | Falta de coordinación en la actualización de documentos |  | Establecer reuniones periódicas y seguimiento de actividades | Se han presentado dificultades en la comunicación que afectan la actualización de documentos | Convocar reunión de alineación y redistribuir tareas | 1.2
2026-04-28 | 3 | LIder de planeacion | Estimacion incorrecta de actividades |  | Establecer reuniones periódicas y seguimiento de actividades | Puede afectar la planeación de actividades del proyecto | Ajustar cronograma y reasignar tiempos según avance real
2026-04-28 | 4 | LIder de planeacion | Definición incorrecta de escenarios de calidad en el SRS |  | Utilizar plantillas y ejemplos previos validados | Un error en los escenarios afecta la calidad del sistema definido | Corregir escenarios con apoyo del líder de calidad
2026-04-28 | 5 | Lider de calidad | Definición incorrecta de métricas en el plan de calidad |  | Basarse en estándares y validar métricas con el equipo | Puede generar evaluaciones incorrectas del proyecto | Redefinir métricas y realizar nueva validación
2026-04-28 | 6 | Lider de calidad | Falta de control en revisiones de documentos |  | Establecer revisiones periódicas y listas de chequeo | Puede permitir errores en documentos finales | Realizar auditoria interna y corregir documentos
2026-04-28 | 7 | Lider de desarrollo | Errores en el modelo del SRS |  | Validar el modelo con el lider de arquitectura antes de entregar | un modelo incorrecto afecta la compresion del sistemas | rehacer el modelo y validarlo nuevamente
2026-04-28 | 8 | Lider de desarrollo | Retrasos en la actualizacion de contenido tecncio |  | Priorizar actividades y hacer seguimiento constante | Puede retrasar la entrega del SRS actualizado | Reasignar tareas o ampliar tiempos de entrega
2026-04-28 | 9 | Lider de arquitectura | Mala estructuración de la EDT |  | Descomponer correctamente las tareas y validarlas con el equipo | Una EDT incorrecta afecta la planificación del proyecto | Reestructurar la EDT con apoyo del equipo
2026-04-28 | 10 | Lider de arquitectura | Definición incorrecta en la actualizacion de la arquitectura del sistema |  | Revisar decisiones técnicas con el equipo | Puede generar inconsistencias en el diseño del sistema | Ajustar la arquitectura y validar cambios
2026-04-28 | 11 | lider de soporte | Errores en la actualización del plan de requerimientos |  | Revisar trazabilidad y validar información | Se han presentado dificultades en el uso de plantillas y conceptos | Corregir documento con apoyo del líder de proyecto
2026-04-28 | 12 | lider de soporte | Desconocimiento de responsabilidades en el proceso |  | Definir claramente roles y funciones desde el inicio | Se han presentado confusiones en la ejecución de actividades | Realizar reunión de aclaración de roles y seguimiento
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
2026-04-28

## fase 11 ciclo 2
fecha | N | Miembro | Riesgo | Estado | mitigacion | explicacion | Contigencia | Manejo de riesgos
2026-05-05 | 1 | Lider de equipo | Información incompleta en la actualización del SDS |  | Validar la información con el equipo y revisar versiones anteriores | Puede omitirse información clave si no se hace una revisión conjunta del documento | Realizar revisión grupal y completar las secciones faltantes | DieselMaps
2026-05-05 | 2 | Lider de equipo | Falta de coordinación en la actualización de documentos |  | Establecer reuniones periódicas y seguimiento de actividades | La falta de comunicación genera inconsistencias y retrasos en la documentación | Convocar reunión de alineación y redistribuir tareas | 1.2
2026-05-05 | 3 | LIder de planeacion | Estimacion incorrecta de actividades |  | Realizar seguimiento continuo y validar tiempos con el equipo | Una mala estimación afecta la planificación y cumplimiento del cronograma | Ajustar cronograma según el avance real del proyecto
2026-05-05 | 4 | LIder de planeacion | Definición incorrecta de escenarios de calidad en el SDS |  | Utilizar plantillas y ejemplos previos validados | Un error en los escenarios afecta la calidad del sistema definido | Corregir escenarios con apoyo del líder de calidad
2026-05-05 | 5 | Lider de calidad | Definición incorrecta de arquitectura |  | Revisar decisiones técnicas y validarlas con el equipo | Una mala definición genera inconsistencias en el diseño del sistema | Ajustar la arquitectura y validar nuevamente
2026-05-05 | 6 | Lider de calidad | Falta de control en revisiones de documentos |  | Implementar listas de chequeo y revisiones periódicas | Sin control, pueden llegar errores a las versiones finales | Realizar auditoría interna y corregir documentos
2026-05-05 | 7 | Lider de desarrollo | Errores en el modelo del SDS |  | Validar modelos con el líder de arquitectura antes de entregar | un modelo incorrecto afecta la compresion del sistemas | rehacer el modelo y validarlo nuevamente
2026-05-05 | 8 | Lider de desarrollo | Retrasos en la actualizacion de contenido tecncio |  | Priorizar actividades y hacer seguimiento constante | Los retrasos afectan la entrega del documento | Reasignar tareas o ajustar tiempos de entrega
2026-05-05 | 9 | Lider de arquitectura | Mala estructuración de la EDT |  | Descomponer tareas correctamente y validarlas con el equipo | Una EDT mal estructurada afecta la planificación del proyecto | Reestructurar la EDT con apoyo del equipo
2026-05-05 | 10 | Lider de arquitectura | Definición incorrecta en la actualizacion de la arquitectura del sistema |  | Revisar cambios arquitectónicos con el equipo | Puede generar inconsistencias en el diseño del sistema | Ajustar la arquitectura y validar cambios
2026-05-05 | 11 | lider de soporte | Errores en la actualización del plan de requerimientos |  | Revisar trazabilidad y validar información | Puede afectar la correcta definición del sistema | Corregir documento con apoyo del líder de proyecto
2026-04-28 | 12 | lider de soporte | Desconocimiento de responsabilidades en el proceso |  | Definir claramente roles y funciones desde el inicio | Genera confusión en la ejecución de actividades | Realizar reunión de aclaración de roles y seguimiento
Estados
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo