## inicio o lanzamiento
Grupo:2
[5 empty] | Ciclo: | semana 2
EDT
Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Teimpo Estimado (Minutos) | Tamaño en lineas de codigo
Conformación del Equipo | LPR | 1 | 30 | 0
Roles | LA | 1 | 30 | 0
Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales | LAP | 1 | 25 | 0
Estrategia de reuniones Reunione | LD | 1 | 25 | 0
Mecanismos de toma de decisiones | LP | 1 | 15 | 0
Ciclo de entregas | LPR | 1 | 30 | 0
Solución de conflictos | LC | 1 | 25 | 0
Compromisos | LC | 1 | 25 | 0
Disponibilidad de los participantes | LA | 1 | 25 | 0
Objetivos | LC | 1 | 15 | 0
Objetivos del equipo | LC | 1 | 30 | 0
Objetivos de los miembros del equipo | LC | 1 | 25 | 0
Objetivos de los roles | LP | 1 | 25 | 0
Tareas Líder (Diego Alejandro Diaz Montejo) | LC | 1 | 15 | 0
Tareas Líder de planeación (Sergio Luis Montiel) | LC | 1 | 10 | 0
Tareas Líder de procesos/calidad (Angi Carolina Sánchez) | LA | 1 | 30 | 0
Tareas Líder de desarrollo (Camilo Alfonso Barbosa Lis) | LP | 1 | 25 | 0
tareas Líder de arquitectura (Jonathan David Cobos Prieto) | LC | 1 | 25 | 0
Tareas Líder de soporte (Daniel Felipe Contreras) | LC | 1 | 15 | 0
Definición general del proyecto | lPR | 1 | 30 | 0
Objetivos del Proyecto | LC | 1 | 15 | 0
Alcance del Proyecto | LP | 1 | 10 | 0
Metas del Proyecto | LC | 1 | 25 | 0
Restricciones y suposiciones | LC | 1 | 10 | 0
Firma del acta | LC | 1 | 10 | 0
|  | 25 | 545 | 0
|  | 25 | 545 | 0

## Estrategia
CONTROL ASIGNACIONES
| PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[5 empty] | Ciclo: | semana 2
EDT
Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Teimpo Estimado (Minutos) | Tamaño en lineas de codigo
Objetivo Plan de estrategia | LPR | 1 | 20 | 0
Diseño de estrategias | LP | 1 | 21 | 0
Criterios de estrategias | LP | 1 | 22 | 0
Estrategia General | LPR | 1 | 23 | 0
Introducción Plan de riesgos | LPR | 1 | 30 | 0
Objetivos Plan de riesgos | LPR | 1 | 15 | 0
Alcance | LC | 1 | 10 | 0
Riesgos | LC | 1 | 15 | 0
Criterios de valoración | LAP | 1 | 15 | 0
Definición de Riesgos | LAP | 1 | 15 | 0
Desarollo modulos y funcionalidades | LD,LA | 2 | 15 | 0
Clasificacion de riesgos | LP | 6 | 30 | 0
Detalle caso de uso | LC | 2 | 240 | 0
Ecenarios de calidad | LC | 2 | 240 | 0
Acatas de reunion | LC | 3 | 30 | 0
Validacion de documentos | LC | 9 | 60 | 0
Objetivo del plan de requerimientos | LPR | 1 | 10 | 0
Modelo de casos de uso | LP | 1 | 30 | 0
Mecanismos de seguimiento | LP | 1 | 60 | 0
Definición de tareas para el objetivo | LP | 1 | 60 | 0
Alcance plan de requerimiento | LPR | 4 | 10 | 0
Políticas y practicas | LPR | 6 | 30 | 0
Introduccion SRS | LPR | 3 | 30 | 0
Aplicacion para desarrollar | LPR | 2 | 10 | 0
Mecanismos de seguimiento | LD,LA | 1 | 50 | 0
Especificacion de atributios de calidad | LD,LA | 1 | 30 | 0
Especificacion de atributios de dominio | LD,LA | 1 | 30 | 0
Mecanismos de seguimiento | LD,LA | 1 | 60 | 0
Seguimiento y recolección de datos | LC | 1 | 20 | 0
objetivos Plan de calidad | LPR | 1 | 30 | 0
Alcance del documento | LPR | 1 | 15 | 0
Audiencia | LPR | 1 | 10 | 0
Glosario | LPR | 1 | 10 | 0
Defectos por cada mil líneas de código | LPR | 2 | 15 | 0
Proporción de defectos | LPR | 2 | 10 | 0
Proporción de tiempos de desarrollo | LPR | 2 | 10 | 0
resumen de porcentajes | LP | 2 | 30 | 0
Porcentaje libre de defectos | LP | 2 | 25 | 0
Defectos por página | LP | 2 | 20 | 0
Objetivos del documento Plan de calidad | LAP | 2 | 15 | 0
Introduccion del documento Plan de calidad | LAP | 2 | 15 | 0
Documento scirpt de proceso | LAP | 1 | 15 | 0
Realización de bitacora | LPR | 1 | 15 | 0
Realización de bitacora | LP | 1 | 15 | 0
Realización de bitacora | LD | 1 | 15 | 0
Realización de bitacora | LAP | 1 | 15 | 0
Realización de bitacora | LC | 1 | 15 | 0
Realización de bitacora | LA | 1 | 15 | 0
Revisión Bitacora Angie Sánchez | LC | 1 | 15 | 0
Revisión Bitacora Jonathan Cobos | LC | 1 | 15 | 0
Revisión Bitacora Sergio Montiel | LC | 1 | 15 | 0
Revisión Bitacora Camilo Barbosa | LC | 1 | 15 | 0
Revisión Bitacora Felipe Rodriguez | LC | 1 | 15 | 0
|  | 90 | 1616 | 0

## Requerimeintos
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[6 empty] | Ciclo: | semana 2
EDT
| Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Teimpo Estimado (Minutos) | Tamaño en lineas de codigo
1 | Detalles casos de uso | LC | 2 | 30 | 0
2 | Escenarios de Calidad | LPR | 1 | 30 | 0
3 | Plantillas BitacoraTiempo | LA | 1 | 30 | 0
4 | Plantillas DT_Ptl_DetalleCasoUso | LAP | 1 | 30 | 0
5 | Plantillas DT_Ptl_EscenarioCalidad | LD | 4 | 10 | 0
6 | Plantillas plan administración de configulacion | LP | 1 | 30 | 0
7 | Plantillas SRS | LPR | 1 | 30 | 0
8 | Plantillas plan administración de requeriminetos | LC | 1 | 30 | 0
9 | Plantillas Validación de documentos | LC | 1 | 30 | 0
10 | Revisión SRS | LA | 1 | 60 | 0
11 | Revisión plan administración de requeriminetos | LA | 1 | 50 | 0
12 | Revisión Bitacora Angie Sánchez | LAP | 1 | 15 | 0
13 | Revisión Bitacora Jonathan Cobos | LD | 1 | 15 | 0
14 | Revisión Bitacora Sergio Montiel | LP | 1 | 15 | 0
15 | Revisión Bitacora Camilo Barbosa | LPR | 1 | 15 | 0
16 | Revisión Bitacora Felipe Rodriguez | LC | 1 | 15 | 0
17 | Revisión Bitacora Diego Diaz | LC | 1 | 15 | 0
18 | Realizacion logaritmo defectos | LA | 1 | 30 | 0
19 | acatas de reunion | LPR | 1 | 30 | 0
20 | Validacion de documentos | LC | 1 | 30 | 0
21 | Objetivo del plan de requerimientos | LC | 1 | 10 | 0
22 | especificacion de atributios de calidad | LA | 1 | 10 | 0
23 | especificacion de atributios de dominio | LA | 1 | 30 | 0
24 | Mecanismos de seguimiento | LAP | 1 | 30 | 0
25 | Objetivo del plan de requerimientos | LD | 1 | 30 | 0
26 | Modelo de casos de uso | LP | 1 | 10 | 0
27 | Mecanismos de seguimiento | LPR | 1 | 78 | 0
28 | Definición de tareas para el objetivo | LC | 1 | 30 | 0
29 | Asignación de responsabilidades | LPR | 1 | 30 | 0
30 | Objetivo del plan de requerimientos | LC | 1 | 30 | 0
31 | Objetivo del plan de requerimientos | LC | 1 | 10 | 0
32 | Alcance plan de requerimiento | LA | 1 | 30 | 0
33 | Políticas y practicas | LA | 1 | 30 | 0
34 | Introduccion SRS | LAP | 1 | 10 | 0
35 | Aplicacion para desarrollar | LD | 1 | 20 | 0
36 | Objetivo del plan de requerimientos | LP | 1 | 30 | 0
37 | Mecanismos de seguimiento | LPR | 1 | 30 | 0
38 | Especificacion de atributios de calidad | LC | 1 | 30 | 0
39 | Especificacion de atributios de dominio | LPR | 1 | 30 | 0
40 | Mecanismos de seguimiento | LC | 1 | 10 | 0
41 | Objetivo del plan de requerimientos | LPR | 1 | 20 | 0
42 | Criterios para evaluar requerimentos | LC | 1 | 30 | 0
43 | Alcance plan de requerimiento | LC | 1 | 30 | 0
44 | Revisión Bitacora Angie Sánchez | LA | 1 | 10 | 0
45 | Revisión Bitacora Jonathan Cobos | LA | 1 | 20 | 0
46 | Revisión Bitacora Sergio Montiel | LAP | 1 | 30 | 0
47 | Revisión Bitacora Camilo Barbosa | LD | 1 | 30 | 0
48 | Revisión Bitacora Felipe Rodriguez | LP | 1 | 10 | 0
49 | Revisión Bitacora Diego Diaz | LPR | 1 | 20 | 0
50 | Realizacion logaritmo defectos | LC | 1 | 30 | 0
|  |  | 54 | 1288 | 0

## Planeación
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[6 empty] | Ciclo: | semana 2
EDT
| Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Teimpo Estimado (Minutos) | Tamaño en lineas de codigo
1 | Revisión y validación Bitacora Angie Sánchez | LC | 2 | 30 | 0
2 | Revisión y validación Bitacora Jonathan Cobos | LPR | 1 | 30 | 0
3 | Revisión y validación Bitacora Sergio Montiel | LA | 1 | 30 | 0
4 | Revisión y validación Bitacora Camilo Barbosa | LAP | 1 | 30 | 0
5 | Revisión y validación Bitacora Felipe Rodriguez | LD | 4 | 10 | 0
6 | Revisión y validación Bitacora Diego Diaz | LP | 1 | 30 | 0
7 | Realizacion logaritmo defectos | LPR | 1 | 30 | 0
8 | acatas de reunion | LC | 1 | 30 | 0
9 | Realización de Maestro de documentos | LC | 1 | 30 | 0
10 | Especificación de tareas post mortem | LA | 1 | 60 | 0
11 | Objetivos del documento Plan de calidad | LA | 1 | 50 | 0
12 | Especificación de tareas implementacion | LAP | 1 | 30 | 0
13 | Especificación de tareas pruebas | LD | 1 | 30 | 0
14 | Objetivos del documento Plan de calidad | LP | 1 | 30 | 0
15 | resumen de porcentajes | LPR | 1 | 30 | 0
16 | Porcentaje libre de defectos | LC | 1 | 30 | 0
17 | Especificación de tareas administrativas | LC | 1 | 30 | 0
18 | Especificación de tareas lanzamiento | LA | 1 | 30 | 0
19 | Objetivos del documento Plan de calidad | LPR | 1 | 30 | 0
20 | Alcance del documento | LC | 1 | 30 | 0
21 | Audiencia | LC | 1 | 10 | 0
22 | Glosario | LA | 1 | 10 | 0
23 | Defectos por cada mil líneas de código | LA | 1 | 30 | 0
24 | Proporción de defectos | LAP | 1 | 30 | 0
25 | Proporción de tiempos de desarrollo | LD | 1 | 30 | 0
26 | Especificación de tareas administrativas | LP | 1 | 10 | 0
27 | Especificación de tareas lanzamiento | LPR | 1 | 78 | 0
28 | Especificación de tareas Estrategia | LC | 1 | 30 | 0
29 | Especificación de tareas Diseño | LPR | 1 | 30 | 0
30 | Especificación de tareas implementacion | LC | 1 | 30 | 0
31 | Especificación de tareas pruebas | LC | 1 | 10 | 0
32 | Especificación de tareas post mortem | LA | 1 | 30 | 0
33 | estilo de arquitectura | LA | 1 | 30 | 0
34 | vistas de arquitectura | LAP | 1 | 10 | 0
35 | Especificación de tareas Estrategia | LD | 1 | 20 | 0
36 | Especificación de tareas Diseño | LP | 1 | 30 | 0
37 | Objetivos del documento Plan de calidad | LPR | 1 | 30 | 0
39 | Introduccion del documento Plan de calidad | LPR | 1 | 30 | 0
40 | Revisión Bitacora Angie Sánchez | LC | 2 | 10 | 0
41 | Revisión Bitacora Jonathan Cobos | LPR | 2 | 20 | 0
42 | Revisión Bitacora Sergio Montiel | LC | 2 | 30 | 0
43 | Revisión Bitacora Camilo Barbosa | LC | 2 | 30 | 0
44 | Revisión Bitacora Felipe Rodriguez | LA | 2 | 10 | 0
45 | Revisión Bitacora Diego Diaz | LA | 2 | 20 | 0
46 | Realizacion logaritmo defectos | LAP | 2 | 30 | 0
|  |  | 56 | 1258 | 0

## Diseño
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[6 empty] | Ciclo: | semana 2
EDT
| Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Teimpo Estimado (Minutos) | Tamaño en lineas de codigo
1 | acatas de reunion | LC | 2 | 30 | 0
2 | Realización de Maestro de documentos | LPR | 1 | 30 | 0
3 | objetivos del documento SDS | LA | 1 | 30 | 0
4 | Digrama de información | LAP | 1 | 30 | 0
5 | objetivos del documento SDS | LD | 4 | 20 | 0
6 | decisiones de arquitectura | LP | 1 | 30 | 0
7 | diseño detallado | LPR | 1 | 30 | 0
8 | Digrama de concurrencia | LC | 1 | 30 | 0
9 | objetivos del documento SDS | LC | 1 | 30 | 0
10 | resumen de porcentajes | LA | 1 | 60 | 0
11 | Digrama de información | LA | 3 | 50 | 0
12 | Diagrama operacional | LAP | 1 | 15 | 0
13 | objetivos del documento SDS | LD | 1 | 15 | 0
14 | Audiencia del documento SDS | LP | 1 | 15 | 0
15 | Acrónimo | LPR | 1 | 15 | 0
16 | Descripción del problema | LC | 2 | 15 | 0
17 | objetivos de la aplicación | LC | 1 | 15 | 0
18 | Componentes y responsabilidades casos de uso | LA | 3 | 30 | 0
19 | Diagrama de despliegue | LPR | 1 | 30 | 0
20 | objetivos del documento SDS | LC | 2 | 30 | 0
21 | estilo de arquitectura | LC | 2 | 60 | 0
22 | vistas de arquitectura | LA | 1 | 60 | 0
23 | diagra de despliegue | LA | 3 | 60 | 0
24 | Realización de bitacora | LAP | 1 | 30 | 0
25 | Correccion de errores | LD | 1 | 30 | 0
26 | Plantillas SDS | LP | 3 | 30 | 0
27 | Actualizacion Maestros de documentos semanales | LPR | 1 | 50 | 0
28 | Revision y validación SDS | LPR | 2 | 50 | 0
29 | Revisión Bitacora Angie Sánchez | LC | 4 | 50 | 0
30 | Revisión Bitacora Jonathan Cobos | LPR | 2 | 50 | 0
31 | Revisión Bitacora Sergio Montiel | LC | 2 | 50 | 0
32 | Revisión Bitacora Camilo Barbosa | LC | 2 | 50 | 0
33 | Revisión Bitacora Felipe Rodriguez | LA | 2 | 10 | 0
34 | Revisión Bitacora Diego Diaz | LA | 2 | 20 | 0
35 | Realizacion logaritmo defectos | LAP | 2 | 30 | 0
34 |  |  | 60 | 1180 | 0

## implementación
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[6 empty] | Ciclo: | semana 2
Especificación detallada de tareas
| Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Tamaño en lineas de codigo | Teimpo Estimado (Minutos)
1 | Estandares de nombramiento | LD | 2 | 0 | 40
2 | Estandares de codificación | LD,LA | 1 | 0 | 40
3 | Revisión de diseño | LA | 1 | 0 | 30
4 | Estrategias de implementación | LA | 1 | 0 | 45
5 | Revisiones de codigos | LC | 4 | 0 | 60
6 | sistema de autentificación | LD | 0 | 400 | 30
7 | configuración conección base de datos | LD | 0 | 200 | 30
8 | implementación del api Mapas | LD | 0 | 300 | 30
9 | gestor de rutas | LD | 0 | 300 | 30
10 | gestor de estaciones | LD | 0 | 300 | 30
11 | modulo de informacion de estaciones | LD | 0 | 400 | 30
12 | gestor de tipos de gasolinas | LD | 0 | 300 | 30
13 | sistema de estación proxima | LD | 0 | 400 | 30
14 | implementacion interfaz usuario | LD | 0 | 600 | 30
15 | implementacion interfaz admin | LP | 0 | 500 | 30
16 | implementación interfaz operador | LPR | 0 | 400 | 30
17 | modulo de actualizar precios | LC | 0 | 200 | 30
18 | frontend (React) | LD | 0 | 4000
19 | vistas Funcionales | LD | 0 | 1500
20 | Plan de pruevas unitarias | LC | 3 | 0 | 60
21 | Correción de productos | LA | 1 | 0 | 40
22 | Base de datos | LA | 2 | 0 | 10
23 | Interfaces de servicios crud | LAP | 0 | 300 | 10
24 | Pruebas postman | LD | 3 | 0 | 10
25 | Estándares de codificación | LP | 1 | 0 | 10
26 | Estándares de arquitectura | LP | 1 | 0 | 30
27 | Estándares de documentación | LPR | 3 | 0 | 30
28 | Estándares de seguridad y calidad | LC | 1 | 0 | 30
29 | Objetivo del criterio de completitud | LC | 2 | 0 | 10
30 | Componentes del diseño que deben completarse | LA | 4 | 0 | 10
31 | ajustar casos de uso el doc SDS | LA | 2 | 0 | 30
32 | ajustar tablas BD | LAP | 0 | 200 | 30
33 | Completar control de asignaciones | LD | 2 | 0 | 10
34 | Artefactos requeridos para la implementación | LP | 2 | 0 | 10
35 | 1.4 Criterios de validación del diseño | LPR | 2 | 0 | 10
36 | Base de datos | LC | 1 | 0 | 10
37 | Interfaces de servicios crud | LC | 1 | 0 | 30
38 | Pruebas postman | LA | 0 | 200 | 30
39 | Enfoque de desarrollo | LC | 2 | 0 | 10
40 | Plan de implementación por módulos | LC | 1 | 0 | 10
41 | Integración de componentes | LA | 3 | 0 | 30
42 | Gestión de versiones | LA | 1 | 0 | 30
43 | Revisión Bitacora Angie Sánchez | LAP | 2 | 0 | 10
44 | Revisión Bitacora Jonathan Cobos | LD | 1 | 0 | 10
45 | Revisión Bitacora Sergio Montiel | LP | 3 | 0 | 10
46 | Revisión Bitacora Camilo Barbosa | LPR | 1 | 0 | 10
47 | Revisión Bitacora Felipe Rodriguez | LPR | 1 | 0 | 10
48 | Revisión Bitacora Diego Diaz | LC | 2 | 0 | 10
49 | Realizacion logaritmo defectos | LPR | 2 | 0 | 30
50 | Revisiones e inspecciones | LC | 2 | 0 | 30
51 | Objetivo de las revisiones | LC | 1 | 0 | 30
52 | Tipos de revisiones | LA | 3 | 0 | 10
53 | Proceso de inspección | LA | 1 | 0 | 10
54 | responsables de las revisiones | LAP | 1 | 0 | 30
55 | Registro y seguimiento de observaciones | LA | 2 | 0 | 30
|  |  | 69 | 10500 | 1295

## Fase de pruebas
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[6 empty] | Ciclo: | semana 2
Especificación detallada de tareas
| Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Tamaño en lineas de codigo | Teimpo Estimado (Minutos)
1 | 2.1.4.1 CPI-004 | LD | 2 | 0 | 40
2 | 2.2.1 Estartegia | LD,LA | 1 | 0 | 40
3 | 2.2.2 Recursos | LA | 1 | 0 | 30
4 | 2.2.3 Ambiente | LA | 1 | 0 | 45
5 | Plantilla detalle casos de prueba | LC | 4 | 0 | 60
6 | Plantilla Plan de pruebas | LD | 1 | 0 | 30
7 | Revisión y validación detalle casos de prueba | LD | 1 | 0 | 30
8 | Revisión y validación plan de pruebas | LD | 1 | 0 | 30
9 | Revisión y validación Bitacora Angie Sánchez | LD | 1 | 0 | 30
10 | Revisión y validación Bitacora Jonathan Cobos | LD | 1 | 0 | 30
11 | Revisión y validación Bitacora Sergio Montiel | LD | 1 | 0 | 30
12 | Revisión y validación Bitacora Camilo Barbosa | LD | 1 | 0 | 30
13 | Revisión y validación Bitacora Felipe Rodriguez | LD | 1 | 0 | 30
14 | Revisión y validación Bitacora Diego Diaz | LD | 1 | 0 | 30
15 | Realizacion logaritmo defectos y codigo | LP | 1 | 0 | 30
16 | acatas de reunion | LPR | 1 | 0 | 30
17 | Realización de Maestro de documentos | LC | 1 | 0 | 30
18 | Realizacion de Manejo de riesgos | LD | 1 | 0
19 | 2.1.4.1 CPI-003 | LD | 1 | 0
20 | mejoras aplicativo | LC | 3 | 0 | 60
21 | 2.1.1 Estrategia | LA | 1 | 0 | 40
22 | 2.1.2 Recursos | LA | 2 | 0 | 10
23 | 2.1.3 ambiente | LAP | 0 | 0 | 10
24 | 2.1.4.1 CPI-001 | LD | 3 | 0 | 10
25 | 2.1.4.1 CPI-002 | LP | 1 | 0 | 10
26 | 2.1.5 Asignación responsabilidad de la ejecución de prueb | LP | 1 | 0 | 30
27 | 2.2.5 Asignación responsabilidad de la ejecución de prueba | LPR | 3 | 0 | 30
28 | 2.3.5Asignación responsabilidad de la ejecución de prueba | LC | 1 | 0 | 30
29 | 2.1.4.1 CPI-005 | LC | 2 | 0 | 10
30 | mejoras aplicativo | LA | 4 | 0 | 10
31 | Realizacion logaritmo defectos | LA | 2 | 0 | 30
32 | 2.1.4.1 CPI-006 | LAP | 0 | 0 | 30
33 | 2.3.1 Estrategia | LD | 2 | 0 | 10
34 | 2.3.2 Recursos | LP | 2 | 0 | 10
35 | 2.3.3 ambiente | LPR | 2 | 0 | 10
36 | Gestión de versiones | LC | 1 | 0 | 10
37 | Integración Backend | LD | 0 | 300 | 30
38 | Componentes UI | LD | 0 | 1200 | 30
39 | Pruebas técnicas | LD | 0 | 800 | 10
40 | api usuario en el mapa | LD | 0 | 400 | 10
41 | api de estaciones reales | LD | 0 | 400 | 30
|  |  | 53 | 3100 | 1035

## Postmortem
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: Disel maps |  |  |  | Grupo:2
[6 empty] | Ciclo: | semana 2
Especificación detallada de tareas
| Actividad | Responsables | Tamaño estimado | Tamaño en lineas de codigo | Teimpo Estimado (Minutos)
1 | realizacion de Postmortem por rol | LD | 2 | 0 | 40
2 | realizacion de Postmortem por equipo | LD,LA | 1 | 0 | 40
3 | realizacion de Postmortem por Personal | LA | 1 | 0 | 30
4 | Matris dofa Debilidades | LA | 1 | 0 | 45
5 | Matris dofa Oportunidades de mejora | LC | 4 | 0 | 60
6 | Matris dofa Fortalezas | LD | 1 | 0 | 30
7 | Matris dofa Amenazas | LD | 1 | 0 | 30
8 | Plantilla Postmortem Rol | LD | 1 | 0 | 30
9 | Plantilla Postmortem Grupal | LD | 1 | 0 | 30
10 | Revisión y validación Postmortem Rol | LD | 1 | 0 | 30
11 | Revisión y validación Postmortem Grupal | LD | 1 | 0 | 30
12 | Revisión y validación Bitacora Angie Sánchez | LD | 1 | 0 | 30
13 | Revisión y validación Bitacora Jonathan Cobos | LD | 1 | 0 | 30
14 | Revisión y validación Bitacora Sergio Montiel | LD | 1 | 0 | 30
15 | Revisión y validación Bitacora Camilo Barbosa | LP | 1 | 0 | 30
16 | Revisión y validación Bitacora Felipe Rodriguez | LPR | 1 | 0 | 30
17 | Revisión y validación Bitacora Diego Diaz | LC | 1 | 0 | 30
18 | Realizacion logaritmo defectos y codigo | LD | 1 | 0
19 | acatas de reunion | LD | 1 | 0
20 | Realización de Maestro de documentos | LC | 3 | 0 | 60
21 | Realizacion de Manejo de riesgos | LA | 1 | 0 | 40
22 | realizacion de Postmortem por rol | LA | 2 | 0 | 10
23 | realizacion de Postmortem por equipo | LAP | 2 | 0 | 10
24 | realizacion de Postmortem por Personal | LD | 3 | 0 | 10
25 | Desempeño del rol | LP | 1 | 0 | 10
26 | Plan de Reuniones | LP | 1 | 0 | 30
27 | Como desempeñe mi rol | LPR | 3 | 0 | 30
28 | que debe mejorar ​ | LC | 1 | 0 | 30
29 | metriacas Resumen de Porcentajes | LC | 2 | 0 | 10
30 | metriacas Porcentaje Libre de Defectos (PDF) | LA | 4 | 0 | 10
31 | metrica Defectos por Página | LA | 2 | 0 | 10
32 | metricas Defectos por cada mil líneas de código (KLOC) | LAP | 2 | 0 | 10
33 | metricas Proporción de Defectos (Ratio) | LD | 3 | 0 | 10
34 | metricas Proporción de Tiempos de Desarrollo | LP | 1 | 0 | 10
35 | realizacion de Postmortem por rol | LPR | 1 | 0 | 30
36 | realizacion de Postmortem por equipo | LC | 3 | 0 | 30
37 | realizacion de Postmortem por Personal | LC | 1 | 0 | 30
38 | Desempeño del rol | LPR | 2 | 0 | 10
39 | Plan de Reuniones | LA | 4 | 0 | 10
40 | Como desempeñe mi rol | LAP | 4 | 0 | 10
41 | que debe mejorar ​ | LD | 2 | 0 | 10
42 | Actualizacion de dt_ptl_controlAsignaciones | LP | 2 | 0 | 10
43 | realizacion de Postmortem por rol | LPR | 3 | 0 | 10
44 | realizacion de Postmortem por equipo | LC | 1 | 0 | 10
45 | realizacion de Postmortem por Personal | LC | 1 | 0 | 30
46 | Desempeño del rol | LA | 3 | 0 | 30
47 | Plan de Reuniones | LA | 1 | 0 | 30
48 | Como desempeñe mi rol | LAP | 2 | 0 | 10
49 | que debe mejorar ​ | LD | 4 | 0 | 10
50 | realizacion de Postmortem por rol | LP | 4 | 0 | 10
51 | realizacion de Postmortem por equipo | LPR | 2 | 0 | 10
52 | metriacas Resumen de Porcentajes | LC | 2 | 0 | 10
53 | metriacas Porcentaje Libre de Defectos (PDF) | LC | 3 | 0 | 10
54 | metrica Defectos por Página | LA | 1 | 0 | 10
55 | metricas Defectos por cada mil líneas de código (KLOC) | LPR | 1 | 0 | 30
56 | metricas Proporción de Defectos (Ratio) | LC | 3 | 0 | 30
57 | metricas Proporción de Tiempos de Desarrollo | LC | 1 | 0 | 30
58 | resumen de requerimientos | LA | 3 | 0 | 10
59 | Desempeño del rol | LA | 1 | 0 | 10
60 | Plan de Reuniones | LAP | 1 | 0 | 30
61 | Como desempeñe mi rol | LD | 3 | 0 | 30
62 | que debe mejorar ​ | LPR | 1 | 0 | 30
|  |  | 114 | 0 | 1385